## Plan de Implementación
Items a Desarrollar | Responsable de la actividad
FASE I |  | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017
a) Planificación de la implantación del SMS |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Planificación del Área de Seguridad Operacional
I. Identificar al Ejecutivo Responsable y sus responsabilidades | Gerente de Seguridad | bar: 2015 N
II. Identificar al Títular del Área de Seguridad Operacional y sus responsabilidades | Gerente de Seguridad | bar: 2015 N
III. Identificar al personal clave y sus responsabilidades | Gerente de Seguridad | bar: 2015 N
IV. Desarrollar la Política de Seguridad Operacional | Ejecutivo Responsable | bar: 2015 D
V. Desarrollar los objetivos de Seguridad Operacional | Ejecutivo Responsable | bar: 2015 D
Descripción del Sistema
I. Objetivo | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 E
II. Como se utiliza el sistema | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 E
III. Funciones del Sistema | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 E
IV. Los limites del Sistema y las interfaces externas | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 E
Análisis del Faltante | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 F
Plan de Implementación | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 F
Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 M
Documentación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 M
FASE II
b) Procesos Reactivos
Identificación de Peligros* | Todo el personal | bar: 2016 A to 2016 J
Analisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos* | Gerente de Seguridad | bar: 2016 A to 2016 J
Capacitación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 J
Documentación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 J
Creación de la bliblioteca de Seguridad Operacional | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 J
Comunicación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 J
FASE III
c) Procesos Proactivos y Predictivos
Identificación de Peligros* | Todo el personal | bar: 2016 A to 2016 O
Evaluación y Mitigación de Riesgos* | Gerente de Seguridad | bar: 2016 A to 2016 O
Control de Riesgos | Gerente de Seguridad | bar: 2016 A to 2016 O
Capacitación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 O
Documentación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 O
Comunicación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 A to 2016 O
FASE IV
d) Garantía de la Seguridad Operacional
Identificación de Peligros* | Todo el personal | bar: 2016 N
Evaluación y Mitigación de Riesgos* | Gerente de Seguridad | bar: 2016 N
Supervisión del desempeño de Seguridad Operacional | Gerente de Seguridad / ER | bar: 2016 N
Gestión del Cambio | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 N
Mejora Continua del SMS | Todo el personal | bar: 2016 D to 2017 E
Capacitación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 D to 2017 E
Documentación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 D to 2017 E
Comunicación* | Coord. Sistemas de Gestión | bar: 2016 D to 2017 E
* Tareas de proceso continuo que se estarán realizando de forma permanente una vez implementado el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y que para su gestión en el plan de implementación deberán de indicar el inicio y termino por fase de cada una de estas tareas.
______________________________________________ | ______________________________________________
Ejecutivo Responsable | Coord. de Sistema de Gestión MAE. Guadalupe Olvera Willes
Ing. Fernando Treviño Sepúlveda
SOLUCIONES AÉREAS
DE LA LAGUNA, S.A. DEC.V.
Plan de Implantación SMS
Tiempo Calendario